## MAIN
TÂCHES |  | PRÉVU |  |  |  | RÉEL (rempli au fur et à mesure)
NOM TÂCHE | Task id | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE | COLLABORATEUR(S) | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE | COLLABORATEUR(S)
Former l'équipe et créer les groupes | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 Heure | Team | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 Heure | Team
Analyser les différents projets | 2 | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 1 Jour | Team | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 1 Jour | Team
Forker le projet | 3 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 30 Minutes | Kenzo | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 30 Minutes | Kenzo
Rédaction du document | 4 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 1 Jour | Team | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 1 Jour | Team
Résolution des problèmes de sécurité | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 1 Heure | Romain | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 3 Heure | Romain
Réseaux - Modernisation (Automatisme via WireGuard (VPN) et sécurisation) | 6 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 1 Semaine | Kenzo | 2026-05-16 | 2026-06-11 | 1 Jour | Kenzo
Résolution Problème Code | 7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 Jour | Enzo | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 10 Heures | Romain
Résolution Problème Algorithmie | 8 | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 2 Jours | Sofiane | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 5 Heures | Romain & Kenzo
Ajout des messages instantés & Pubs | 9 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 Semaine | Team | / | / | /
Résolution problèmes divers | 10 | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 2 Jours | Lucas | / | / | / | Jamais été présent
(Bonus) Passage en microservices | 11 | 07/06/2026 (a revoir) | 2026-06-17 | 10 Jours | Team | / | / | / | /
(Bonus) Interface web/tui pour players | 12 | 31/05/2026 (a revoir) | 2026-06-07 | 1 Semaine | Team | / | / | / | /
Hébergement sur un serveur & Passage Https | 13 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 3 Heures | Romain, Kenzo | / | / | / | /
Test Divers | 14 | 2026-06-13 | 2026-07-20 | 1 Semaine | Team | / | / | / | /
Documentation du code | 15 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 1 Jour | Romain | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 Heure | Romain
Managing du github | 16 | ? | ? | ? | Romain | Toute la saé | Toute la saé | 3 Heures | Romain
Réalisation et préparation de la soutenance oral | 17 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 1 Jour | Team | Pas encore fait | Pas encore fait | / | /

## Render (dont touch)
NOM TÂCHE | Task id | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE | COLLABORATEUR(S)
Former l'équipe et créer les groupes | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 Heure | Team
Analyser les différents projets | 2 | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 1 Jour | Team
Forker le projet | 3 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 30 Minutes | Kenzo
Rédaction du document | 4 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 1 Jour | Team
Résolution des problèmes de sécurité | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 1 Heure | Romain
Réseaux - Modernisation (Automatisme via WireGuard (VPN) et sécurisation) | 6 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 1 Semaine | Kenzo
Résolution Problème Code | 7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 Jour | Enzo
Résolution Problème Algorithmie | 8 | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 2 Jours | Sofiane
Ajout des messages instantés & Pubs | 9 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 Semaine | Team
Résolution problèmes divers | 10 | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 2 Jours | Lucas
(Bonus) Passage en microservices | 11 | 07/06/2026 (a revoir) | 2026-06-17 | 10 Jours | Team
(Bonus) Interface web/tui pour players | 12 | 31/05/2026 (a revoir) | 2026-06-07 | 1 Semaine | Team
Hébergement sur un serveur & Passage Https | 13 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 3 Heures | Romain, Kenzo
Test Divers | 14 | 2026-06-13 | 2026-07-20 | 1 Semaine | Team
Documentation du code | 15 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 1 Jour | Romain
Réalisation et préparation de la soutenance oral | 16 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 1 Jour | Team